****

**Viļānu novada attīstības programma  
2015.-2022.gadam**

**Rīcības un Investīciju plāns**

**III sējums**

**Gala redakcija**

**Viļānu novada pašvaldība**

**2015**

# Ievads

Rīcības plāns izstrādāts 7 gadu periodam un tas ietver Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā noteikto uzdevumu rīcības, kuru īstenošanu nodrošina pašvaldības darbinieki vai citas institūcijas. Rīcības plānā ir iekļauti arī atsevišķi investīciju projekti, kuriem ir būtiska loma rīcību īstenošanā. Rīcības plāns ietver 131 pasākumus/aktivitātes.

Investīciju plāns ietver nepieciešamo investīciju apjomu plānotajiem projektiem tuvākajiem 7 gadiem. Investīciju plāns aptver Viļānu novada pašvaldības vajadzības, tomēr daļai no tiem izmaksas un iespējamie finanšu avoti ir noteikti aptuveni un tās ir paredzēts precizēt, veicot Rīcības un Investīciju plāna aktualizāciju.

Investīciju plāna pielikumā nr. 21. ”Viļānu novada pašvaldības prioritārie projekti Latgalē un Alūksnē un ITI projektu ideju apraksti” ir detalizētāk sniegta informācija par projektiem, kuru īstenošanai plānots piesaistīt finansējumu:

* 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
* 3.3.1. SAM “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
* 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
* 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

Pašvaldība ir parakstījusi Vienošanās protokolu par iesaistīšanos 9.2.2.SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanā.

Investīciju plāns nākamajiem 7 gadiem Viļānu novada attīstībai ietver 127 projektus ar kopējo nepieciešamo finansējumu EUR 2 839 2050.

# RĪCĪBAS UN INVESTĪCIJU PLĀNS

## 3.1. Rīcības plāns

| **Uzdevumi** | **Pasākumi/aktivitātes** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finansēšanas avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IP 1. Zaļā ražošana** | | | | | |
| **VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība** | | | | | |
| **RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas, energoefektīvas tehnoloģijas** | | | | | |
| U 1.1.1. Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju izveide novadā (biznesa inkubatora filiāle, uzņēmēju sadarbības padomes) | Rēzeknes biznesa inkubatora filiāles izveide Viļānos (Mežniecības ēkā) | Pašvaldība | 2016.-2020. | ES | Izveidota Biznesa inkubatora filiāle, piesaistīti vismaz 5 uzņēmēji, kuri darbojas inkubatorā |
| U 1.1.2. Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu saimniecības attīstības nodrošināšana Viļānu novadā | Ūdenssaimniecības attīstības projektu izstrāde un ieviešana Viļānu pilsētā un pagastos | Pašvaldība, SIA Viļānu namsaimnieks | 2015.-2022. | ES, VND, valsts | Veikta esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 80 % rekonstrukcija un jaunu pieslēgumu izbūve. Novada iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva un nepārtraukta ūdens piegāde |
| Lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas izbūve Viļānos | Pašvaldība, SIA Viļānu namsaimnieks | 2017.-2019. | ES, VND | Uzlabota lietus ūdens kanalizācijas savākšana Viļānos. Izstrādāta tehniskā dokumentācija un izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēma saskaņā ar projektu |
| U 1.1.3. Vides piesārņojumu mazinoši risinājumi apdzīvoto vietu komunālajās saimniecībās | Monitoringa plāna izstrāde privātmāju kanalizācijas saimniecību sakārtošanai | Pašvaldība, SIA Viļānu Namsaimnieks | 2017.-2019. | VND | Izstrādāts monitoringa plāns, uzlabota kanalizācijas saimniecība 946 māju iedzīvotājiem |
| Novada teritorijā izvietoto katlu māju modernizācija un pārbūve | Pašvaldība, SIA Viļānu siltums | 2016.-2022. | ES, VND | Modernizēti un pārbūvēti apkures katli 4 katlu mājās, uzstādīti siltuma maiņas mezgli 100% daudzdzīvokļu mājām un publiskajām ēkām |
| Kurināmā uzglabāšanas apstākļu uzlabošana Viļānos | Pašvaldība, SIA Viļānu siltums | 2018.-2019. | ES, VND | Samazināts vides piesārņojums, uzlabota vide pie 3 katlu mājām |
| U 1.1.4. Viļānu novada uzņēmēju izglītošanas un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas pasākumi | Viļānu novada uzņēmēju izglītošanas un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas pasākumi (tai skaitā tūrisma un lauksaimniecības jomā) | Pašvaldība, biedrības, uzņēmēji | 2015.-2022. | ES, VND, valsts | 3 izglītojoši pasākumi gadā |
| U 1.1.5. Industriālo zonu attīstība un meliorācijas sistēmu uzlabošana uzņēmējdarbības vajadzībām | Rīgas un Centrālās ielas industriālās zonas attīstība un pielāgošana uzņēmēju vajadzībām | Pašvaldība, uzņēmēji | 2019.-2021. | ES, privātie | Uzlabota meliorācijas sistēma – 75%, sagatavoti vismaz 5 laukumi |
| U 1.1.6. Sociālās uzņēmējdarbības attīstība | Sociālās uzņēmējdarbības popularizēšana un sociālo uzņēmumu izveide novadam aktuālās nozarēs (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jauniešu piesaistē un pēc izteiktajiem priekšlikumiem) | Pašvaldības, biedrības, uzņēmēji | 2015.-2022. | ES, VND | Vismaz 5 sociālie uzņēmumi plānošanas periodā, vismaz 2 semināri gadā par sociālo uzņēmējdarbību, sniegtas konsultāciju iespējas pašvaldībā par sociālo uzņēmējdarbību |
| U 1.1.7. Saglabāt lauku teritorijām raksturīgās kultūrvides un dabas ainavas | Latvāņu izplatības samazināšana Viļānu novada teritorijā | Pašvaldība, pagastu pārvaldes, biedrības, zemnieku saimniecības, LVM | 2016.-2022. | VND, valsts | 85% no latvāņu platībām tiek samazinātas plānošanas periodā |
|  | Novadam raksturīgās dabas ainavas saglabāšana un attīstība | Pašvaldība, pagastu pārvaldes, biedrības, zemnieku saimniecības, LVM | 2015-2022 | ES, privātie, VND | Noteiktas dabas vērtīgās ainavas, izstrādāti noteikumi to saglabāšanai, izstrādāti velo maršruti, dabas takas, sakoptas un iztīrītas teritorijas mežu un upju tuvumā novadā |
| U 1.1.8. Energoefektivitātes un siltināšanas pasākumi publiskajās ēkās un daudzdzīvokļu mājās | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi | Pašvaldība, SIA Viļānu siltums, Viļānu Namsaimnieks | 2017.-2022. | ES, privātie | Vismaz 4 daudzdzīvokļu nami |
| Tehniskā apsekošana, energoauditu veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai | Pašvaldība, SIA Viļānu siltums, Viļānu Namsaimnieks | 2015.-2022. | ES, VND, privātie | Sagatavoti energoauditi, tehniskā dokumentācija 100% visām publiskajām un pašvaldības ēkām |
| Viļānu novada pašvaldības ēku pārbūve, siltuma zudumu samazināšana, iekštelpu renovācija un pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Pašvaldība, SIA Viļānu siltums, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Tiek veikta 100% pašvaldības ēku pārbūve atbilstoši energoefektivitātes prasībām |
| U 1.1.9. Dabas resursi ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana, t.sk., atkritumu šķirošana | Dalītās atkritumu savākšanas vietu izveide visā novada teritorijā | Pašvaldība, SIA „ Viļānu namsaimnieks”, SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” | 2015.-2017. | ES, valsts | Visā novada teritorijā ir pieejama atkritumu šķirošana (vismaz 4 vietas) |
| Atkritumu savākšanas un šķirošanas organizēšana novadā | Pašvaldība, SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” | 2015.-2017. | ES, VND | 99% visu viensētu noslēdz līgumus par atkritumu savākšanu, pie visām iestādēm ir dalītā atkritumu šķirošana |
| **RV 1.2. Attīstīt lauksaimniecības zinātnisko bāzi** | | | | | |
| U 1.2.1. Sadarbības izveide zinātniskajā jomā ar Rēzeknes Augstskolu | Zinātnisko pētījumu izstrāde, iesaistot novada jauniešus un Rēzeknes augstskolas mācībspēkus un studentus | Pašvaldība, Lauksaimniecības zinātniskais centrs | 2016-2022 | ES, VND, privātie | Vismaz 3 zinātniskie projekti sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu, novada teritorijas izpētes 2 projekti |
| U 1.2.2. Lauksaimnieku zināšanu kapacitātes paaugstināšana | Apmācību programmu organizēšana un informēšana par jaunākajiem pētījumiem nozarē | Lauksaimniecības zinātniskais centrs, pašvaldība, Lauku atbalsta dienests | 2016-2022 | ES, VND, privātie | Vismaz 2 apmācības semināri aktualitātes katru gadu, vismaz 10 iesaistītie katrā seminārā |
| U 1.2.3. Zinātniskās bāzes infrastruktūras nodrošināšana | Tehniskās infrastruktūras nodrošināšana lauku dienu norises zemes gabaliem, tehniskā aprīkojumu modernizēšana | Lauksaimniecības zinātniskais centrs, biedrības | 2015-2022 | ES, VND, privātie | Uzlabota tehniskā infrastruktūra pētījumu veikšanai, iegādāts aprīkojums, uzlabota ceļu un laukumu infrastruktūra Lauku dienu norises vietās |
| U 1.2.4. Sadarbības izveide ar lauksaimniecības zinātniskajiem centriem Latvijā un pasaulē | Sadarbība ar nozaru organizācijām Latvijā atbilstoši novada lauksaimniecības uzņēmēju nepieciešamībām | Pašvaldība, biedrības, lauksaimniecības zinātniskais centrs | 2015. – 2022. | ES, Pārrobežu sadarbības programma, VND, privātie | Apzinātas novada lauksaimniecības uzņēmumu vajadzības, noorganizētas 8 tikšanās ar atbilstošo nozaru organizācijām Latvijā |
| Dalība semināros un izstādēs, pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un ārvalstīs | Pašvaldība, biedrības | 2015. – 2022. | ES, VND, Pārrobežu sadarbības programma | Dalība 4 semināros gadā, 2 izstādēs un vismaz 1 pieredzes apmaiņas pasākumos Latvijā un ārvalstīs gadā |
| U 1.2.5. Uz pētījumiem un zinātniskajiem pētījumiem pamatotas lauksaimniecības pasākumu organizēšana | Ikgadējo Lauku dienu norise Viļānu novadā, to dažādošana atbilstoši katra gada aktualitātēm reģionā un Latvijā | Pašvaldība, biedrības, Rēzeknes novada pašvaldība | 2015 - 2022 | ES, VND, valsts, privātais | 1 Lauku dienas gadā, vismaz 3000 apmeklētāju un 150 dalībnieku, vismaz 3 jaunas tēmas un zinātniskie priekšlasījumi |
| U 1.2.6. Jaunu uzņēmējdarbības virzienu attīstība zaļās enerģijas ražošanā | Alternatīvo enerģiju izmantošanas veicināšanas pasākumi un pilotprojekti | Pašvaldība, biedrības, uzņēmēji | 2020.-2022. | ES, VND, valsts, privātais | Vismaz 3 jauni uzņēmējdarbības virzieni zaļās enerģijas ražošanai plānošanas periodā, vismaz 3 iesaistītie uzņēmumi |
| **RV 1.3. Attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, mājražošanu, amatniecību un mazo lauku saimniecību** | | | | | |
| U 1.3.1. Novadam raksturīgā zīmola izveide | Novada atpazīstamības veidošana un mārketinga pasākumu organizēšana | Pašvaldība, uzņēmēji, biedrības | 2015-2022 | ES, VND, privātais, biedrības | Vismaz 5 bukleti (virtuāli un drukātā veidā) plānošanas periodā, ikgadējais pašvaldības mārketinga plāns, izveidots novada zīmols, kurš tiek popularizēts Latgalē un Latvijā |
|  | Novadam raksturīgās mājražošanas, amatniecības tradīciju apzināšana un popularizēšana | Pašvaldība, mājražotāji, biedrības | 2015-2022 | ES, pašvaldība, privātais, biedrības | Apzināti vismaz 5 amatnieki, tradīcijas iekļautas novada zīmolā, informācijas materiālos |
| Informācijas izplatīšana uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai | Pašvaldība, mājražotāji, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Regulāri atjaunota un izsūtīta informācija uzņēmējiem |
| Uzņēmēju atbalsts pārstāvniecībai izstādēs | Pašvaldība,  uzņēmēji, mājražotāji, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Regulāri atjaunota un izsūtīta informācija uzņēmējiem |
| U 1.3.2. Apmācības, mentoringa programmu organizēšana lauku sētas un mājražošanas attīstībai | Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem, mājražotājiem par ES struktūrfondu līdzfinansējuma iespējām  uzņēmējdarbības attīstībā un konkurētspējas celšanā | Pašvaldība | 2015.-2022. | ES, VND | Regulāri atjaunota un publicēta informācija uzņēmējiem |
| U 1.3.3. Multifunkcionāla pakalpojumu centra izveide novadā | Mazās ražošanas, pakalpojumu sniegšanas punkta un iedzīvotāju iniciatīvu centra izveidošana | Pašvaldība, mājražotāji, biedrības | 2017.-2022. | ES, VND | Centra koncepcijas un attīstības stratēģijas izveide un infrastruktūras attīstība Viļānu muižas ēkā |
| Viļānu muižas ēkas konservācija un atjaunošana multifunkcionālu pakalpojumu pieejamībai | Pašvaldība | 2016-2022 | ES, VND, valsts, privātie | Izveidota un attīstīta centra infrastruktūra, kompetentu speciālistu pieejamība |
| **RV 1.4. Veidot zaļu un videi draudzīgu dzīves vidi** | | | | | |
| U 1.4.1. Novada zaļo un zilo zonu izveide un labiekārtošana | Pasākumi tūrisma infrastruktūras uzlabošanai parkos, skvēros un dabas takās | Pašvaldība, biedrības, privātie, pagastu pārvaldes | 2015.-2020. | ES, privātie | Vismaz 2 parki un skvēri, vismaz 3 dabas takas, tūrisma norādes, vismaz 4 pieejas zilajām zonām (Maltas upe, Radopoles, Viļānu ezers un pēc izpētes nepieciešamības) |
| Atpūtas vietu ierīkošana novada teritorijā un pieejas nodrošināšana dabas objektiem | Pašvaldība, SIA Viļānu namsaimnieks, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND, privātie | Infrastruktūra atpūtai – soliņi, atkritumu tvertnes, vides objekti, stāvlaukumi, aktīvās atpūtas infrastruktūra |
| Atpūtas parku ierīkošana bērniem un jauniešiem novada teritorijā | Pašvaldība, SIA Viļānu namsaimnieks, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND, privātie | Infrastruktūra atpūtai – soliņi, atkritumu tvertnes, vides objekti, stāvlaukumi, aktīvās atpūtas infrastruktūra |
| U 1.4.2. Kapsētu labiekārtošana | Kapsētu labiekārtošana novada teritorijā | Pašvaldība, SIA Viļānu namsaimnieks | 2015.-2022. | ES, VND, valsts, privātie | 100% labiekārtotas novada kapsētas (žogu remonts un uzstādīšana, atkritumi savākšanas punkti, ceļu un stāvlaukumu, ūdens infrastruktūra) |
| U.1.4.3. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu segumu sakārtošana un labiekārtošana Viļānu novadā | Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu segumu sakārtošana un labiekārtošana Viļānu novadā | Pašvaldība, SIA Viļānu namsaimnieks | 2015.-2022. | ES, VND, privātie | 100% visi pagalmi |
| IP 2. Transports un lauku sasniedzamība | | | | | |
| **VP 2. Mobilitāte novada teritorijā** | | | | | |
| **RV 2.1. Saglabāt apdzīvotību novadā** | | | | | |
| U 2.1.1. Viļānu pilsētas ielu tīkla un pagastu ceļu pārbūve, kas savieno pagasta centrus un lielākos ciemus, novada uzņēmumus un zemnieku saimniecības | Viļānu pilsētas ielu pārbūve | Pašvaldība | 2015.-2022. | ES, VND | Lata ielas pārbūve, Latgales ielas un Ugunsdzēsēju ielas u.c. pārbūve |
| Dekšāres pagasta ielu un ceļu pārbūve | Pašvaldība | 2015.-2022. | ES, VND | 95% rekonstrukcija |
| Sokolku pagasta ielu un ceļu pārbūve | Pašvaldība | 2015.-2022. | ES, VND | 95% rekonstrukcija |
| Viļānu pagasta ielu un ceļu pārbūve | Pašvaldība | 2015.-2019. | ES, VND | 95% rekonstrukcija |
| U 2.1.2. Novada tiltu infrastruktūras attīstība | Viļānu novada tiltu pārbūve | Pašvaldība | 2015.-2022. | VND, valsts, privātie | Pārbūvēti tilti pie Ornicāniem, Ugrinieku tilts, Brīvības ielas tilts, novada mazie tilti |
| U 2.1.3. Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pieejamības nodrošināšana un infrastruktūras attīstība | Viļānu autoostas attīstība | Pašvaldība, privātie | 2016.-2022. | Pašvaldība, privātie | Rekonstruēta un pieejama Viļānu autoosta |
| Sabiedrisko pārvadājumu maršrutu un infrastruktūras attīstība | Pašvaldība, privātie | 2015.-2017. | Pašvaldība, privātie | Vismaz 5 pieturvietas Viļānu novadā uzstādītas un aprīkotas, pārvadājuma maršrutu izstrāde un ieviešana, digitālo sarakstu izstrāde, satiksmes tīkla aktualizēšana |
| U 2.1.4. Nepārtrauktas un kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes nodrošināšana | Elektroenerģijas pārvades sistēmas un uzskaites sistēmas modernizēšana visā novada teritorijā | Latvenergo vai alternatīvais pakalpojumu sniedzējs | 2015.-2022. | Privātie, valsts, pašvaldība | Viedo skaitītāju uzstādīšana, kabeļu un jaunu transformatoru uzstādīšana atbilstoši pieprasījumiem un slodzēm, elektroenerģijas pārtraukumu piegādes samazinājums - 95% |
| **RV 2.2. Uzlabot satiksmes drošību** | | | | | |
| U 2.2.1. Ielu apgaismojuma pārbūve un modernizācija | Ielu apgaismojuma pārbūve un modernizācija | Pašvaldība, pagastu pārvaldes | 2015.-2020. | ES, VND, valsts | Izbūvēts vai modernizēts apgaismojums Viļānu pilsētā, Radopolē, Jaunviļānos un visos pagastu centros |
| U 2.2.2. Satiksmes drošības uzlabojumi pagastu centros un Viļānu pilsētā | Ceļu satiksmes drošības pasākumu infrastruktūras izveide | Pašvaldība, pagastu pārvaldes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND, valsts, ES | Veikti satiksmes drošības uzlabojumi pie izglītības iestādēm, publiskajām ēkām |
| U 2.2.3. Veloceliņu izveide, velosipēdu nomas iespēju attīstība | Velomaršrutu izveide novadā un velo infrastruktūras attīstība | Pašvaldība, pagastu pārvaldes, biedrības | 2015.-2020. | VND, valsts | Vismaz 3 maršrutu izveide un popularizēšana, Vecticībnieku lūgšanu namu apskates velomaršruta izveide, 1 velo nomas izveide, velosipēdu pieturas un celiņi novada teritorijā |
| U 2.2.4. Lielgabarīta transportlīdzekļu infrastruktūras izveide | Tehniskās izpēte un tehniskais projekts, lielgabarīta transportlīdzekļu stāvvietas ierīkošana Viļānos pie valsts nozīmes ceļa A12 Jēkabpils-Krievijas robeža | VAS Latvijas valsts ceļi, privātais | 2016.-2020. | ES, privātie, valsts | Ierīkots 1 stāvlaukums vismaz 10 automašīnām |
| **RV 2.3. Nodrošināt ražošanas, tranzīta pakalpojuma un industriālo zonu pieejamību** | | | | | |
| U 2.3.1. Industriālo teritoriju un ražošanas zonu pieejamības nodrošināšana | Centrālās ielas pārbūve Viļānu pilsētā, nodrošinot industriālo teritoriju pieejamību | Pašvaldība | 2016.-2017. | ES, VND | Pārbūvēta Centrālā iela, nodrošināta pieejamība |
| Zemesgabalu pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai Viļānu novadā | Pašvaldība, privātie | 2017.-2020. | ES, VND, valsts | Vismaz 2 zemesgabalu pielāgošana, izveidotas 15 jaunas darba vietas |
| Tranzītielu, pievedceļu ražošanas zonām pārbūve Viļānos | Pašvaldība | 2017.-2022. | ES, VND, Privātie | Vismaz 1 pilsētas tranzītielas pārbūve, vismaz 2 pievedceļi |
| U 2.3.2. Industriālo un pakalpojumu teritoriju popularizēšana, lai piesaistītu investorus un attīstītu ražošanu Viļānu novadā | Pašvaldībai piederošo ēku un teritoriju uzskaite un ikgadēja aktualizēšana | Pašvaldība | 2015.-2022 | VND | Uzskaites sistēmas izveide, reģistra izveide |
| Mārketinga pasākumi investoru piesaistei un ražošanas attīstībai Viļānu novadā | Pašvaldība, Rēzeknes Augstskola | 2015.-2022. | VND | Katru gadu mārketinga pasākumi (interneta vietnēs, izstādēs, drukātie materiāli) |
| **RV 2.4. Uzlabot sakaru un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti** | | | | | |
| U 2.4.1. Interneta un mobilo sakaru pārklājuma, kvalitatīvas pārraides nodrošināšana | Mobilo sakaru nodrošināšana visā novada teritorijā | Mobilo sakaru operatori | 2016-2020 | Privātais | Uzstādītas bāzes stacijas, tai skaitā Sokolku ciemā, pārklājuma nodrošināšanai |
| U 2.4.2. Publisko interneta pieejas punktu attīstība | Publisko interneta pieejas punktu modernizēšana un izveide novada teritorijā | Pašvaldība, biedrības | 2015.-2022. | VND , ES | Modernizēti visi interneta pieejas punkti, vismaz 3 izveidoti, wi-fi pieejamības nodrošinājums publiskās vietās (wi-fi soli utml.) |
| **IP 3. Tūrisms** | | | | | |
| **VP 3. Tūrisms un kultūrvēsture** | | | | | |
| **RV 3.1. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu** | | | | | |
| U 3.1.1. Viļānu pilsētas kultūrvēsturiskā centra attīstība | Viļānu pilsētas vēsturiskā centra raksturīgo vēsturisko elementu saglabāšana | Pašvaldība, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | 1 koncepcijas izstrāde, saistošo apbūves noteikumi izstrāde un ieviešana, |
| U 3.1.2. Kultūrmantojuma, kultūras pieminekļu autentiskuma saglabāšana un atjaunošana | Kultūras pieminekļu un sakrālo vietu restaurācija Viļānu novada teritorijā | Pašvaldība, biedrības, pagastu pārvaldes | 2018.-2020. | ES, VND | Restaurēti krucifiksi, restaurētas baznīcas |
| Viļānu muižas un novada kultūrvēsturisko objektu labiekārtošana un sakārtošana | Pašvaldība, biedrības, pagastu pārvaldes | 2017.-2022. | ES, VND | Atjaunota Viļānu muiža, vismaz 3 kultūrvēsturiskie objekti sakārtoti un labiekārtoti |
| 3.1. 3. Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma priekšmeta saglabāšana un popularizēšana | Viļānu novadpētniecības muzeja krājuma telpu labiekārtošana | Pašvaldība | 2015. – 2020. | ES, valsts, pašvaldība | Uzstādītas jaunas skapju un plauktu sistēmas |
| Bojāto krājuma priekšmetu restaurācija | Pašvaldība | 2016. – 2022. | ES, valsts, pašvaldība | Restaurēti 2 priekšmeti |
| Muzejpedagoģisko stundu, izstāžu organizēšana un ekspozīciju ierīkošana | Pašvaldība | 2015. -2022. | ES, valsts, pašvaldība | 4 muzej-pedagoģiskās stundas,  3 ekspozīcijas, 4 izstādes |
| **RV 3.2. Veicināt tūrisma attīstību sakrālajā un kultūras jomā** | | | | | |
| U 3.2.1. Kopējo sakrālā un kultūras tūrisma maršrutu izveide Viļānu novadā | Vienotas Viļānu novada tūrisma informācijas sistēmas izveide | Pašvaldība, Rēzeknes pilsētas un novada pašvaldība | 2015.-2022. | ES, valsts, privātie | Izveidoti jauni tūrisma maršruti, izveidota tūrisma informācijas sistēma |
| Sadarbība ar katoļu draudzēm novadā | Draudzes, Pašvaldība, biedrības | 2017.-2020. | ES, VND | Kopīgi izveidots viens sakrālais tūrisma maršruts |
| Vecticībnieku tradīciju saglabāšana | Pašvaldība, biedrības, privātie | 2018.-2020. | ES, VND | Vecticībnieku mājas izveide |
| U.3.2.2.Tūrisma informācijas apkopošana un informēšana Viļānu novadā | Tūrisma informācijas sniedzēja izveide | Pašvaldība | 2016.-2019. | VND | Izveidots tūrisma informācijas sniedzējs |
| Novada tēla koncepcijas un viesmīlības politikas izstrāde un pilotaktivitāšu realizācija | Pašvaldība, biedrības, privātie | 2015.-2017 | ES, VND, valsts | Tēla izstrāde un ieviešana |
| Viļānu pilsētas tēla koncepcijas un viesmīlības politikas izstrāde un pilotaktivitāšu realizācija | Pašvaldība, biedrības, privātie | 2015.-2017. | ES, VND | Politikas izstrāde un ieviešana |
| „Latgaļu sātas” popularizēšana | Pašvaldība, biedrības, privātie | 2015.-2022 | ES, VND | Vismaz 2 pasākumi gadā, atpazīstama Latgales tradīciju vieta |
| **RV 3.3. Veidot Viļānu tirgus tradīcijas kā atpazīstamu preču zīmi Latvijā** | | | | | |
| U 3.3.1. Viļānu tirgus infrastruktūras un preču zīmes attīstība | Esošā tirgus laukuma labiekārtošana | Pašvaldība, biedrības, privātie | 2016.-2018. | ES, VND | Koncepcijas un darbības plāna izstrāde, tirgošanās vietu noteikšana, norādes, piebraukšanas laukumi, nojumes |
| Ikmēneša amatnieku gadatirgus laukuma ierīkošana Viļānos | Pašvaldība, biedrības, privātie | 2016.-2018. | ES, VND | Ierīkots laukums |
| Tirgus tradīciju popularizēšana | Pašvaldība, biedrības , privātie | Pastāvīgi | Pašvaldība, privātie | Vismaz 12 pasākumi gadā, informācija plašsaziņas līdzekļos, interneta vietnēs |
| **IP4. Izglītība** | | | | | |
| VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei | | | | | |
| RV 4.1.Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pieejamību un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību | | | | | |
| U 4.1.1. Izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana | Novada izglītības iestāžu mācību programmu materiāltehniskais nodrošinājums | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2015. – 2022. | ES, VND | Modernizētas vismaz 4 izglītības iestāžu mācību bāzes |
| U 4.1.2. Izglītības iestāžu informatizācija | Moderno tehnoloģiju ieviešana mācību procesā | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2015.-2020. | ES, VND, valsts | Moderno tehnoloģiju ieviešana 100% visās novada izglītības iestādes (jauni datori un multimediju iekārtas, uzlaboti vietējie tīkli) |
| U 4.1.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība | Mūzikas un mākslas skolas kompleksa centralizētās apkures sistēmas ierīkošana | Pašvaldība | 2016. | VND | Veikta skolas krāšņu demontāža un izbūvēta centralizēta apkures sistēma |
| Mūzikas un mākslas skolas kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana | Pašvaldība | 2016.-2021. | ES , VND | 150 personām uzlabota darba un mācību vide |
| Izglītības iestāžu iekštelpu pārbūve un modernizācija | Pašvaldība | 2015.-2022. | ES, VND | Renovētas esošās mācību telpas un uzlabota materiāli tehniskā bāze, 6 izglītības iestādēs uzlabota darba un mācību vide |
| Dekšāres pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2020.-2022. | ES, VND, KPFI | 110 personām uzlabota darba un mācību vide |
| Viļānu pilsētas PII pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2016.-2017. | VND, valsts, KPFI | 116 personām uzlabota darba un mācību vide |
| Radopoles PII „Bitīte” rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2015. | VND, valsts, KPFI | 90 personām uzlabota darba un mācību vide |
| Vides labiekārtošana pie Viļānu izglītības iestādēm | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2020.-2022. | ES, VND | Iekārtoti autobusu apgriešanās laukumi, sakārtoti trotuāri pie 6 izglītības iestādēm, iekārtoti rotaļu laukumi pie izglītības iestādēm |
| Dienesta viesnīcas ierīkošana Viļānu novada skolēniem | Pašvaldība, izglītības iestādes | 2018.-2022. | ES, VND, valsts | Ierīkota dienesta viesnīca 45 vietām |
| U 4.1.4. Izglītības programmu piedāvājuma klāsta paplašināšana un alternatīvu, inovatīvu apmācību metožu ieviešana | Formālās un neformālās izglītības programmu piedāvājums izglītības iestādēs | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | Pastāvīgi | ES, VND, privātais | Vismaz 5 jaunas apmācību programmas |
| U 4.1.5. Izglītības pieejamības nodrošināšana | Transporta iegāde skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai | Pašvaldība | 2016. – 2018. | Citi fondi, VND | Vismaz 2 transporta vienības |
| **RV 4.2. Attīstīt mūžizglītības piedāvājumu** | | | | | |
| U 4.2.1. Nodrošināt daudzveidīgas mūžizglītības iespējas | Atbalsta pasākumi darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2016.-2022. | ES, valsts | Iesaistīti 35 % iedzīvotāju |
| U 4.2.2.Neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšana novada iedzīvotājiem | Neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšana novada iedzīvotājiem, lietderīga brīvā laika pavadīšana | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Piedāvātas iespējas visiem novada iedzīvotājiem |
| U 4.2.3. Tālākizglītības nodrošināšana dažādām iedzīvotāju grupām | Interešu un tālākizglītības iniciatīvu atbalsts | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Vismaz 5 tālākizglītības programmas |
| **RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas** | | | | | |
| U 4.3.1. Bērnu un jauniešu centra attīstība un modernizācija | Centra izveide un brīvā laika pavadīšanas bāzes nodrošinājums | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Piedāvātas iespējas visiem novada bērniem, 120 bērni |
| U 4.3.2. Jauniešu iniciatīvu politikas izstrāde un ieviešana | Jauniešu un sporta nometņu organizēšana | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Vismaz 2 nometnes gadā |
| Jauniešu iesaistīšana brīvprātīgā darba programmās | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | Pastāvīgi | ES, VND | Iesaistīti 45% jauniešu |
|  | Sadarbība ar izglītības iestādēm, nodrošinot kultūras mantojuma pēctecību | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Kultūras mantojuma pēctecību nodrošina visās novada izglītības iestādēs |
| U 4.3.3. Sporta aktivitāšu un aktīvu sporta klubu darbības veicināšana | Sporta klubu atbalsts un aprīkojuma iegāde | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND | Atbalstīti vismaz 3 klubi, sporta aprīkojuma noma |
| Sporta un brīvā laika aktivitāšu dažādošana | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND | Vismaz 1 brīvā laika pavadīšanas iespēja katrā pagasta centrā un Vilānu pilsētā un novada ciemos (Jaunviļāni, Radopole) |
| U 4.3.4. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošana un modernizācija | Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta energoefektīvas ēkas būvniecība, iegādāta atbilstoša materiāli tehniskā bāze |
| Sporta un tūrisma bāzes attīstība Dekšāres pamatskolā | Pašvaldība, pagasta pārvalde, biedrības | 2019.-2020. | ES, VND | Modernizēta esošā sporta bāze |
| Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošana un atjaunošana Viļānu novada pagastos, tai skaitā veloparka izveide | Pašvaldība, izglītības iestādes, biedrības | 2019.-2020. | ES, VND | Atjaunoti un labiekārtoti visi pagastu sporta un aktīvās atpūtas laukumi , izveidots 1 veloparks, 1 slēpošanas trases |
| Viļānu pilsētas stadiona atjaunošana | Pašvaldība | 2017.-2020. | ES, VND | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, atjaunots stadions, volejbola, basketbola, futbola laukumi, skrejceliņi, tribīnes u.c. objekti |
| Daudzfunkcionāla hokeja laukuma/ slidotavas izveide | Pašvaldība | 2015.-2016. | ES, VND | Ierīkots 1 hokeja laukums ar apmalēm un apgaismojumu |
| Viļānu vidusskolas un sporta skolas kompleksa un vieglatlētikas stadiona pārbūve | Pašvaldība, sporta skola | 2018.-2020. | ES, VND | Veikta sporta skolas ēkas pārbūve, rekonstruēts sporta stadions |
| **RV 4.4. Izveidot sociāli atbildīgu un drošu vidi** | | | | | |
| U 4.4.1. Sociālo un veselības pakalpojumu pilnveidošana un jaunu pakalpojumu ieviešana | Alternatīvo sociālās aprūpes pakalpojumu ieviešana | Pašvaldība, Sociālais dienests, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Ieviesti 2 jauni alternatīvie sociālās aprūpes pakalpojumi |
| Psihologa pakalpojumu, ģimenes un personas atbalsta pakalpojumu attīstība | Pašvaldība, Sociālais dienests, biedrības | 2015.-2022. | ES, VND | Ieviests psihologa un ģimenes un personas atbalsta pakalpojums |
| Mājas aprūpes mobilās vienības izveide | Pašvaldība, Sociālais dienests | 2016.-2022. | ES, VND, valsts | Vienas vienības izveide |
| Ārstu prakšu, t.sk. zobārstniecības attīstība | Pašvaldība | 2016.-2022. | ES, VND, valsts, privāti | Vismaz 2 ārstu prakšu izveide |
| U 4.4.2. Sociālo un veselības pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana | Sociālo dzīvokļu labiekārtošana un izveide novadā | Pašvaldība, Sociālais dienests | 2015.-2022. | ES, VND | Vismaz 5 sociālie dzīvokļi novadā – Strupļi, Dekšāres, Viļāni |
| Krīzes istabas/ dzīvokļa pakalpojuma uzlabošana | Pašvaldība, Sociālais dienests | 2020.-2022. | ES, VND | Vismaz 3 krīzes istabas |
| SIA „Viļānu slimnīca” poliklīnikas ēkas rekonstrukcija institucionālai aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai | Pašvaldība, Sociālais dienests, biedrības | 2019.-2021. | ES, privātie | Izveidots sociālās aprūpes centrs 50 personām |
| Sociālā dienesta telpu un sociālo pakalpojumu atbalsta centra izveidošana | Pašvaldība, Sociālais dienests | 2016.-2019. | ES, VND, privātais | Izveidots centrs |
| Sociālās mājas izveidošana un labiekārtošana | Pašvaldība, Sociālais dienests | 2020.-2022. | ES, VND | Izveidota pieejama un moderna sociālā māja atbilstoši normatīvo aktu prasībām |
| U 4.4.3. Vides pieejamības un drošības pasākumu attīstība | Pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Pašvaldība | 2017.-2019. | VND | Nodrošināts 90% pašvaldības iestāžu |
| Pašvaldības policijas aprīkojuma attīstība | Pašvaldība | Pastāvīgi | ES, VND | Nodrošināts nepieciešamais aprīkojums |
| Video kameru uzstādīšana Viļānu pilsētā | Pašvaldība | 2015.-2017. | ES, VND | Uzstādītas kameras, ieviesta sistēma |
| Ugunsdrošības pasākumi pašvaldības iestādēs | Pašvaldība | 2016.-2018. | ES, VND, cits | Izstrādāti plāni, ieviesti pasākumi 100% pašvaldības iestāžu |
| U 4.4.4. Līdzdalības pasākumi jauniešu nodarbinātībai un ilgstošo bezdarbnieku atgriešanai darba tirgū | Institucionālā ietvara izveide pasākuma organizēšanai | Pašvaldība | 2015.- 2022. | ES, VND | Izveidota struktūrvienība pasākuma ieviešanai, iesaistīti vismaz 50 jauniešu |
| **RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību** | | | | | |
| U 4.5.1. Daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšana | Mākslas izstāžu un tematisku pasākumu organizēšana | Pašvaldība, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2020. | VND, NVO | Vismaz 12 pasākumi gadā |
| Vietēja un starptautiska mēroga festivālu , konkursu, koncertu, plenēru, izstāžu un nometņu organizēšana | Pašvaldība, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND | Vismaz 3 pasākumi gadā |
| U 4.5.2. Kultūras iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija, energoefektivitātes pasākumi | Viļānu kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizācija | Pašvaldība | 2015.-2022. | ES, VND | Veikta 1 Viļānu KN modernizācija |
| Pagasta/ ciema kultūras centru pārbūve, energoefektivitātes uzlabošana | Pašvaldība | 2018.-2022. | ES, VND | Veikta Sokolku ciema saietu nama rekonstrukcija, Dekšārēs, Sokolkos modernizēta materiāli tehniskā bāze |
| U 4.5.3. Brīvdabas estrāžu uzlabošana novadā | Brīvdabas estrāžu uzlabošana Viļānu novadā | Pašvaldība, pagasta pārvaldes | 2015-2020. | ES, VND | 3 estrādes modernizētas un iekārtotas |
| U 4.5.4. Atbalsts novada pašdarbības kolektīviem | Pašdarbības kolektīvu nodrošinājums dalībai novada, reģiona un nacionālajos, starptautiskajos pasākumos, Vispārējos dziesmu un deju svētkos | Pašvaldība, pagastu pārvaldes | 2015. – 2022. | ES, VND, valsts, Pārrobežu sadarbības programma | Nodrošināti tērpi vismaz 50 iesaistītajiem dalībniekiem, segti ceļa izdevumi uz Dziesmu svētkiem, nodrošinātas pasākumu programmas vismaz 4 reizes gadā katram kolektīvam, vismaz 2 konkursi gadā |
| U 4.5.5. Viļānu novada bibliotēku darbības efektivitātes uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes atjaunošana | Viļānu novada bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana | Pašvaldība, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND | Modernizētas 4 novada bibliotēkas |
| Viļānu novada bibliotēku materiāli tehniskās bāzes atjaunošana | Pašvaldība, biedrības, pagastu pārvaldes | 2015.-2022. | ES, VND | Materiāli tehniskā bāze atbilstoši normatīvo aktu prasībām 4 bibliotēkās |
| U 4.5.6. Lakstīgalu salas labiekārtošana | Lakstīgalu salas teritorijas labiekārtošana | Pašvaldība | 2016.-2022. | ES, VND | Izstrādāts labiekārtošanas plāns, veikta teritorijas labiekārtošana |
| U 4.5.7. Viļānu novada muzeju attīstība un modernizācija | Viļānu novadpētniecības muzeja materiālās bāzes modernizācija | Pašvaldība | 2015.-2019. | ES, VND | Moderns novada muzejs, papildināts krājums |
| Viļānu novada Dekšāres pagasta muzeja attīstība un modernizācija | Pašvaldība, Dekšāres pagasta pārvalde | 2016.-2017. | ES, VND | Modernizēta materiāli tehniskā bāze |
| **VP 5. Efektīva pārvalde un sadarbība** | | | | | |
| **RV 5.1. Uzlabot novada administrācijas darba efektivitāti** | | | | | |
| U 5.1.1. Viļānu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde | Viļānu novada teritorijas plānojuma izstrāde 2019.-2031.gadam | Pašvaldība, Attīstības, plānošanas un informācijas daļa | 2016.- 2018. | ES, VND | Izstrādāts 1 dokuments Viļānu novada teritorijas plānojums. Lokāl plānojumi, Detālplānojumi |
| Novada attīstības plānošanas dokumentu īstenošana, uzraudzība un aktualizācija | Pašvaldība, Attīstības, plānošanas un informācijas daļa | 2016. - 2022. | ES, VND | Ikgadējais attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums. Attīstības programmas Investīciju plāna aktualizācija. |
| Uzņēmējdarbības veicināšanas stratēģijas izstrāde | Pašvaldība, NVO | 2017.-2018. | ES, VND | Izstrādāts 1 dokuments Uzņēmējdarbības veicināšanas stratēģija |
| U 5.1.2. Pārvaldes kapacitātes un darbinieku kvalifikācijas uzlabošana | Apmācību, kursu un semināru organizēšana domes un pagasta pārvalžu darbiniekiem | Pašvaldība | 2015.-2017. | ES, VND | Uzlabota pārvaldes efektivitāte. Apmācīti Viļānu novada pašvaldības darbinieki. Apmeklēti kursi, semināri, izieta sertifikācija. |
| Jaunu speciālistu piesaiste novada pašvaldībā | Pašvaldība | 2016.-2020. | ES, VND, valsts | Piesaistīti speciālisti pašvaldības autonomo funkciju efektīvas izpildes nodrošināšanai |
| U 5.1.3.Pašvaldības pakalpojumu pieejamības uzlabošana | E-pakalpojumu ieviešana | Pašvaldība, pagastu pārvaldes | 2015.-2017. | ES, VND | Pieaug e-pakalpojumu klāsts Viļānu novada domes mājas lapā |
| Vienas pieturas aģentūras izveide | Pašvaldība, Pagastu pārvaldes, valsts pārvaldes institūcijas | 2015.-2017. | ES, VND | Izveidota vienas pieturas aģentūra ar filiālēm pagastos |
| **RV 5.2. Iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā** | | | | | |
| U 5.2.1. Iedzīvotāju radošo iniciatīvu un amata centru atbalsts | Iedzīvotāju radošo iniciatīvu un amata centru izveide | Pašvaldība, NVO | 2015.-2019. | VND, valsts, privātie | Izveidota NVO konsultatīvā padome |
| U 5.2.2. Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības organizētajos konkursos, pasākumos, komitejās un komisijās | Konkursi iedzīvotājiem: „Sakoptākā biznesa vide", „Sakoptākā piemājas saimniecība", konkurss par Viļānu novada himnu un moto u.c. | Pašvaldība, pagastu pārvaldes | 2015. – 2022. | VND, privātie | 2 konkursi gadā, vismaz 38% iesaistīto |

## Investīciju plāns

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projekta nosaukums** | **Īstenošanas teritorija** | **Papildin. ar citiem projektiem** | **Indikatīvās projekta izmaksas (EUR)** | **Finansējums (%)** | | | | **Ieviešanas laiks** | **Plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Partneri** |
| **ES vai cits ārējais** | **Pašvaldība** | **Valsts** | **Kapitālsabiedrības** |
| **IP 1. Zaļā ražošana** | | | | | | | | | | | |
| **VP 1. Uzņēmējdarbības un dzīves vides infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | |
| **RV 1.1. Ieviest cilvēkam un videi draudzīgas, energoefektīvas tehnoloģijas** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Viļānu ūdenssaimniecības attīstības projekts | Viļāni | 8; 43 | 8 00 00 | 6 80 00 | 1 20 00 | 0 | 0 | 2016.-2020. | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana par 2000 m, ūdensvada tīklu - par 2000 m, kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija, pilna ūdensvada un kanalizācijas sistēmu automatizācija | Nav |
| 2 | Ūdenssaimniecības uzlabošana Sokolku ciemā | Sokolku pagasts | nav | 1 00 00 | 0 | 1 00 00 | 0 | 0 | 2021.-2022. | Veikta ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija, jaunu pieslēgumu izbūve u.c. darbi | Nav |
| 3 | Ūdenssaimniecības attīstība Dekšāres ciemā | Dekšāres pagasts | nav | 13 25 25 | 11 26 46 | 1 98 79 | 66 26 | 0 | 2015.-2016. | Veikta ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija, jaunu pieslēgumu izbūve u.c. darbi | Nav |
| 4 | Ūdenssaimniecības attīstība Radopoles ciemā | Viļānu pagasts | nav | 2 00 00 | 1 70 00 | 20 00 | 10 00 | 0 | 2019.-2020. | Veikta ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija, jaunu pieslēgumu izbūve u.c. darbi | Nav |
| 5 | Ūdenssaimniecības attīstība Jaunviļānu ciemā | Viļānu pagasts | nav | 1 50 00 | 0 | 1 50 00 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Veikta ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija, jaunu pieslēgumu izbūve u.c. darbi | Nav |
| 6 | Lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas izbūve Viļānos | Viļāni | 43; 12; 31; 33; 34; 44; 45; 47 | 10 00 00 | 8 50 00 | 1 50 00 | 0 | 0 | 2017.-2022. | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas izbūve | Nav |
| 7 | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti uzlabojoši pasākumi | Viļāni | 13 | 50 00 00 | 25 00 00 | 0 | 0 | 25 00 00 | 2017.-2022. | Paaugstināta vismaz 4 daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte Viļānos | Nav |
| 8 | Monitoringa plāna izstrāde privātmāju kanalizācijas saimniecību sakārtošanai | Viļāni | 1 | 30 00 | 0 | 30 00 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Izstrādāts plāns privātmāju kanalizācijas saimniecību sakārtošanai | Nav |
| 9 | Apkures katla modernizācija Dekšāres pagasta pārvaldes un Dekšāres pamatskolas ēkai | Dekšāres pagasts | 62; 63 | 1 40 00 | 1 26 00 | 14 00 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Modernizēts apkures katls | Nav |
| 10 | Apkures katlu nomaiņa vai modernizācija pašvaldības iestādēs | Viļānu novads | 11; 60; 61; 69; 70; 107 | 8 00 00 | 6 80 00 | 1 20 00 | 0 | 0 | 2020.-2022. | Nomainīti neefektīvie apkures katli pašvaldības iestādēs 4 katlu mājās | Nav |
| 11 | Kurināmā uzglabāšanas apstākļu uzlabošana | Viļāni | 10; 60; 61; 69; 70; 107 | 2 00 00 | 1 30 00 | 70 00 | 0 | 0 | 2018.-2019. | Uzlaboti kurināmā uzglabāšanas apstākļi, lai vecinātu energoefektivitāti pie 3 katlu mājām | Nav |
| 12 | Rīgas un Centrālās ielas industriālo laukumu sagatavošana uzņēmēju vajadzībām | Viļāni | 6; 32 | 8 50 00 | 7 22 50 | 1 27 50 | 0 | 0 | 2016-2022 | izveidoti 5 industriālie laukumi | Privātie uzņēmēji, Rēzeknes novada pašvaldība |
| 13 | Tehniskā apsekošana, energoaudita veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai | Viļānu novads | 7; 14; 15; 60; 61; 62; 65; 70 | 5 00 00 | 2 50 00 | 1 00 00 | 0 | 1 50 00 | 2015.-2022. | Veikta pašvaldības ēku tehniskā apsekošana, energoaudits, izstrādāta tehniskā dokumentācija 6 pašvaldības ēkām | Nav |
| 14 | Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas pārbūve, siltuma zudumu samazināšana, iekštelpu renovācija un pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (SAM 4.2.2.) | Viļāni | 13 | 25 00 00 | 12 50 00 | 12 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta ēkas rekonstrukcija un siltināšana, iekštelpu renovācija | Nav |
| 15 | Alternatīvo enerģiju izmantošanas veicināšanas pasākumi un pilotprojekti | Viļāni | 13 | 10 00 00 | 5 00 00 | 2 00 00 | 3 00 00 | 0 | 2020.-2022. | Veiktas izpētes alternatīvo enerģiju izmantošanai, īstenoti pilotprojekti „zaļās” enerģijas izmantošanai | Nav |
| 16 | Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Viļānu novadā | Viļānu novads | 96 | 2 00 00 | 1 70 00 | 10 00 | 0 | 20 00 | 2015.-2022. | Veicināta sociālās uzņēmējdarbības attīstība Viļānu novadā | Nav |
| 17 | Latvāņu izplatības samazināšana Viļānu novada teritorijā | Viļānu novads | nav | 50 00 00 | 0 | 50 00 | 4 50 00 | 0 | 2016.-2022. | Dalība ZM un VAAD projektā par latvāņu izplatības samazināšanu Latvijā | ZM, VAAD |
| 18 | Dalītās atkritumu savākšanas vietas izveide | Viļāni | 19 | 5 00 00 | 4 25 00 | 75 00 | 0 | 0 | 2015.-2017. | Izveidots atkritumu šķirošanas punkts | Nav |
| 19 | Kapsētu labiekārtošana | Viļānu novads | 18;101 | 5 00 00 | 2 50 00 | 1 00 00 | 75 00 | 75 00 | 2015.-2022. | Salaboti iebraucamie ceļi, žogi, veikta kapliču renovācija, soliņu, galdiņu, atkritumu urnu, konteineru, ūdens sūkņu, tualešu uzstādīšana | Nav |
| 20 | Rēzeknes biznesa inkubatora filiāles izveide Viļānos (Mežniecības ēkā) | Viļāni | 98; 120 | 5 00 00 | 4 25 00 | 75 00 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Izveidots un aprīkots biznesa inkubators Viļānos, nodrošinātas regulāras konsultācijas jaunajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem | Rēzeknes pilsētas dome |
| 21 | Infrastruktūras izveide pie sabiedriskajiem un tūrisma objektiem | Viļānu novads | 25; 29 | 2 00 00 | 1 80 00 | 20 00 | 0 | 0 | 2017.-2020. | Īstenoti infrastruktūras uzlabošanas projekti sabiedriskajos un tūrisma objektos (velosipēdu novietņu ierīkošana, soliņi, atkritumu urnas u.c.) | Nav |
| **RV 1.2.Attīstīt lauksaimniecības zinātnisko bāzi** | | | | | | | | | | | |
| 22 | Lauku dienu infrastruktūras uzlabošana | Viļānu novads |  | 3 80 00 | 2 85 00 | 95 00 | 0 | 0 | 2015-2022 | Izveidota un labiekārtota stāvlaukumu infrastruktūra, piebraucamie ceļi | Biedrības, Rēzeknes novada pašvaldība |
| **RV 1.3.Attīstīt bioloģisko lauksaimniecību, mājražošanu, amatniecību un mazo lauku saimniecību** | | | | | | | | | | | |
| 23 | Mazās ražošanas, pakalpojumu sniegšanas punkta un iedzīvotāju iniciatīvu centra izveidošana (Viļānu muižas ēka, 1., 2.stāvs un pagrabstāvs) | Viļāni | 54 | 1 00 00 00 | 85 00 00 | 15 00 00 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Tehniskās dokumentācijas izstrāde, ēkas rekonstrukcija, iekštelpu renovācija un pielāgošana, materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana | Partneri Pārrobežu sadarbības programmās |
| 24 | Mājražošanas un amatniecības veicināšanas un attīstības pasākumu īstenošana novadā | Viļānu novads | 59 | 2 00 00 | 1 80 00 | 20 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Apzināti esošie mājražotāji un amatnieki, veicināta viņu atpazīstamība un attīstība, īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi | Nav |
| **RV 1.4. Veidot zaļu un videi draudzīgu dzīves vidi** | | | | | | | | | | | |
| 25 | Atpūtas parka ierīkošana bērniem un jauniešiem novada teritorijā | Viļāni | 21 | 10 00 00 | 7 50 00 | 1 50 00 | 1 00 00 | 0 | 2016.-2022. | Labiekārtota teritorija novadā un pielāgota bērnu un jauniešu atpūtas parka ierīkošanai, iegādāta materiāli tehniskā bāze, izveidots 1 skvērs | Nav |
| 26 | Atpūtas vietu ierīkošana novada teritorijā un pieejas nodrošināšana dabas objektiem | Viļānu novads | 28 | 2 00 00 | 1 80 00 | 20 00 | 0 | 0 | 2016.-2022. | Izveidotas 4 jaunas atpūtas vietas Viļānu novadā - pie Maltas upes, Radapoles, Viļānu ezeriem | Nav |
| 27 | Atkritumu šķirošanas organizēšana novadā | Viļānu novads |  | 5 00 00 | 3 75 00 | 1 25 00 | 0 | 0 | 2015.-2017. | Uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri pašvaldības iestādēs un pie daudzdzīvokļu ēkām Viļānos, realizēti par atkritumu šķirošanas veicināšanas pasākumi | Nav |
| 28 | Sabiedrisko peldvietu labiekārtošana | Viļānu novads | 26 | 8 00 00 | 7 20 00 | 80 00 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Iztīrīts Radopoles ezers, iztīrīta Maltas upes gultne, labiekārtots ezera krasts pie Radopoles un Viļānu ezera, labiekārtots krasts pie Maltas upes | Nav |
| 29 | Pasākumi tūrisma infrastruktūras uzlabošanai Radopoles parkā, dabas takās | Viļānu novads | 21 | 8 00 00 | 6 00 00 | 1 60 00 | 0 | 40 00 | 2015.-2020. | Labiekārtots Radopoles parks, labiekārtotas un regulāri uzturētas takas, velo maršruti, ierīkotas jaunas atpūtas vietas | Nav |
| 30 | Novada zaļo zonu labiekārtošana | Viļānu novads |  | 6 00 00 | 4 50 00 | 1 20 00 | 0 | 30 00 | 2015.-2022. | Ierīkotas zaļās zonas pagastu ciemos, ierīkotas atpūtas vietas, takas u.c. tūrisma objekti sakopti objekti Kaupra kalns, Velnakmens, Napaleona akmens | Nav |
| 31 | Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu segumu sakārtošana un labiekārtošana | Viļāni, pagastu lielākie ciemi | 6 | 25 00 00 | 15 00 00 | 7 50 00 | 0 | 2 50 00 | 2015.-2022. | Uzlabota daudzdzīvokļu māju pagalmu infrastruktūra (t.sk. auto stāvvietas, apzaļumošana, rotaļu laukumi) | Nav |
| **IP 2. Transports un lauku sasniedzamība** | | | | | | | | | | | |
| **VP 2. Mobilitāte novada teritorijā** | | | | | | | | | | | |
| **RV 2.1. Saglabāt apdzīvotību novadā** | | | | | | | | | | | |
| 32 | Tilta rekonstrukcija pie Ornicāniem iedzīvotāju mobilitātei un uzņēmējdarbības veicināšanai (SAM 3.3.1) | Viļānu pagasts | 12 | 5 00 00 | 4 25 00 | 75 00 | 0 | 0 | 2016.-2022. | Uzlabota tilta drošība | Nav |
| 33 | Viļānu pilsētas tranzītielas un tilta pār Maltas upi Brīvības ielā rekonstrukcija, tai skaitā Latgales ielas un Ugunsdzēsēju ielas rekonstrukcija ar Ugrenieku tilta būvniecību | Viļāni | 6;40 | 4 06 42 86 | 0 | 3 45 46 43 | 60 96 43 | 0 | 2015.-2017. | Aktualizēta tehniskā dokumentācija, veikta ielu pārbūve, tilta būvniecība, lai uzlabotu satiksmes drošību Brīvības ielas tilta pārbūves laikā, veicinātu novada saimniecisko darbību, izveidojot tiešo ceļu uz Dekšāres ciemu | Nav |
| 34 | Alejas ielas posma un Viļānu pagasta servitūta ceļu rekonstrukcija Viļānu novadā (SAM 5.6.2) | Viļāni | 6;40 | 18 65 34 | 16 78 81 | 1 86 53 | 0 | 0 | 2017.-2020. | Veikta ielas seguma rekonstrukcija 0,6 km garumā. Izbūvētas un atjaunotas inženiertehniskās komunikācijas: ārējais apgaismojums, elektroapgādes tīkli un pieslēgumi, vājstrāvu, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas tīkli un sūkņu stacijas | Nav |
| 35 | Viļānu pagasta ielu un ceļu rekonstrukcija | Viļānu pagasts | 38 | 20 00 00 | 18 00 00 | 2 00 00 | 0 | 0 | 2015.-2019. | Veikta prioritāro ielu un ceļu rekonstrukcija (Malta-Trūpi -Broki -Lielie Tuči -Lucāni - Kristceļi un Aleksandropole -Rampāni - Brivci - Aleksandropole) | Nav |
| 36 | Dekšāres pagasta ielu un ceļu rekonstrukcija | Dekšāres pagasts | 38 | 25 00 00 | 22 50 00 | 2 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Veikta prioritāro ielu un ceļu rekonstrukcija (A12 šoseja - Soltā un Kristceļi - Trūpeņi - Dekšāres) | Nav |
| 37 | Sokolku pagasta ielu un ceļu rekonstrukcija | Sokolku pagasts | 38 | 15 00 00 | 13 50 00 | 1 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Veikta prioritāro ielu un ceļu rekonstrukcija (Sokolki - Zvīdriņi - Dilmaņi - Skudnokovka un Daļa no autoceļa Ustoņi pa centru) | Nav |
| 38 | Sabiedriskā trasporta pieturvietu izveide | Viļānu novads | 35;36;37 | 1 20 00 | 1 00 00 | 20 00 | 0 | 0 | 2015-2022. | Izveidotas 5 sabiedriskā transporta pieturvietas | Nav |
| **RV 2.2. Uzlabot satiksmes drošību** | | | | | | | | | | | |
| 39 | Ielu apgaismojuma pārbūve un modernizācija | Viļānu novads | 33;34;40 | 15 00 00 | 0 | 3 00 00 | 12 00 00 | 0 | 2016.-2020. | Samazināts patērētās enerģijas daudzums, CO2 emisijas, veicot novecojušo gaismas ķermeņu un balstu nomaiņu, Viļānu pilsēta, Radapole, Jaunviļāni, pagastu centri | Nav |
| 40 | Satiksmes drošības uzlabojumi pie izglītības iestādēm | Viļāni, Viļānu novads | 39 | 8 80 00 | 3 23 00 | 5 57 00 | 0 | 0 | 2015-2022 | Uzlabota satiksmes drošība (guļošie policisti, apgaismojums, stāvlaukumi utml.) pie visām izglītības iestādēm | Izglītības iestādes |
| 41 | Lielgabarīta transportlīdzekļu stāvvietas ierīkošana Viļānos pie valsts nozīmes ceļa Jelgava-Krievijas robeža | Viļāni |  | 50 00 00 | 30 00 00 | 0 | 0 | 20 00 00 | 2016.-2020. | Sniegtas pašvaldības speciālistu konsultācijas uzņēmējiem par dokumentācijas sagatavošanu un pārbūves veikšanu | Nav |
| **RV 2.3. Nodrošināt ražošanas, tranzīta pakalpojuma un industriālo zonu pieejamību** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Centrālās ielas rekonstrukcija Viļānu pilsētā, nodrošinot industriālo teritoriju pieejamību (SAM 5.6.2.) | Viļāni | 1; 6 | 1 61 70 46 | 1 37 44 89 | 24 25 57 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Veikta ielas seguma rekonstrukcija 1,4 km garumā. Izbūvētas un atjaunotas inženiertehniskās komunikācijas: ārējais apgaismojums, elektroapgādes tīkli un pieslēgumi, vājstrāvu, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas tīkli un sūkņu stacijas. Izveidotas 25 jaunas darbavietas | Nav |
| 43 | Zemesgabalu pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai Viļānu novadā (SAM 5.6.2.) | Viļāni | 6; 12 | 28 53 61 | 24 25 57 | 4 28 04 |  | 0 | 2017.-2020. | Revitalizēti pašvaldības īpašumā esošie zemesgabali uzņēmējdarbības attīstībai: Centrālā ielā 12a – 18 459 m2 Centrālā ielā 25a – 13 909 m2 Skolas ielā 22 – 7 717 m2 Liepu ielā 20 – 12 838 m2 Izveidotas 15 jaunas darbavietas | Nav |
| 44 | Tranzītielu, pievedceļu ražošanas zonām rekonstrukcija Viļānos | Viļāni | 6; 12 | 50 00 00 | 42 50 00 | 6 00 00 | 0 | 1 50 00 | 2017.-2022. | Sakārtota ceļu infrastruktūra, tādējādi sekmējot saimniecisko darbību novadā un jaunu objektu attīstību, uzlabojot satiksmes drošību un Viļānu pilsētas tēlu, un konkurētspēju (Centrālā iela, Nākotnes iela, Skolas iela, Raiņa iela, Dārzu iela) | Nav |
| 45 | Viļānu novada uzņēmēju izglītošanas un uzņēmumu konkurētspējas veicināšanas pasākumi (tai skaitā tūrisma un lauksaimniecības jomā) | Viļānu novads | 12 | 1 00 00 | 60 00 | 20 00 | 20 00 | 0 | 2015.-2022. | Izveidota datu bāze par Viļānu uzņēmumiem novada mājas lapā, sarīkoti informatīvie semināri, kontaktu dienas, pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm, dalība izstādēs, vietējie konkursi (jo īpaši jaunajiem uzņēmējiem), semināru cikli, atbalsts mājražotājiem, amatniekiem u.c. pasākumi | Nav |
| 46 | Rīgas ielas industriālās zonas attīstība un pielāgošana uzņēmēju vajadzībām | Viļāni | 6; 12 | 5 00 00 | 0 | 5 00 00 | 0 | 0 | 2019.-2021. | Attīstīta teritorijas infrastruktūra, t.sk. izveidotas elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas | Nav |
| 47 | Pašvaldībai piederošo ēku un teritoriju uzskaite un ikgadēja aktualizēšana | Viļānu novads | 12; 34; 43; 44; 45; 46 | 10 00 | 0 | 10 00 | 0 | 0 | 2015-2017 | Veikta pašvaldībai piederošu ēku un teritoriju uzskaite un ikgadēja aktivizēšana, ar mērķi piedāvāt tās potenciālajiem investoriem | Nav |
| 48 | Mārketinga pasākumi investoru piesaistei un ražošanas attīstībai Viļānu novadā | Viļānu novads | 12; 34; 43; 44; 45; 46 | 5 00 00 | 0 | 5 00 00 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Izveidotas investoriem pievilcīgas piedāvājumu paketes, veikti mārketinga pasākumi investoru piesaistei un ražošanas attīstībai Viļānu novadā | Nav |
| **RV 2.4. Uzlabot sakaru un interneta pakalpojumu pieejamību un kvalitāti** | | | | | | | | | | | |
| 49 | Modernizēti esošie interneta pieejas punkti novadā | Viļānu novads | 51 | 35 00 | 29 75 | 5 25 |  |  | 2015-2022 | Modernizēti visi interneta pieejas punkti novadā | Biedrības |
| 50 | Publisko interneta pieejas punktu izveide novadā | Viļāni | 50 | 1000 | 0 | 10 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Izveidoti publiskie interneta punkti Viļānos Kultūras laukumā 1a un Lakstīgalu saliņā | Nav |
| **IP 3: Tūrisms** | | | | | | | | | | | |
| **VP 3. Tūrisms un kultūrvēsture** | | | | | | | | | | | |
| **RV 3.1. Saglabāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu** | | | | | | | | | | | |
| 51 | Viļānu pilsētas vēsturiskā centra raksturīgo vēsturisko elementu saglabāšana, koncepcijas izstrāde un pilotaktivitāšu ieviešana | Viļāni | 57 | 5 00 00 | 4 25 00 | 75 00 | 0 | 0 | 2020.-2022. | Veikta vēsturisko, novadam raksturīgo elementu apzināšana, izstrādāta koncepcija par to saglabāšanu, pilotaktivitāšu realizēšana | Rēzeknes Augtskola, biedrības |
| 52 | Viļānu novadētniecības muzeja krājuma priekšmeta saglabāšana un popularizēšana | Viļāni | 1 02 | 4 80 00 | 1 00 00 | 3 50 00 | 30 00 | 0 | 2015. -2022. | Nodrošināta muzeja krājuma priekšmeta saglabāšana un popularizēšana | Pašvaldība |
| 53 | Krucifiksu restaurācija Viļānu novada teritorijā | Viļānu novads |  | 1 00 00 | 0 | 1 00 00 | 0 | 0 | 2018.-2020. | Saglabātas Latgales reģionam raksturīgās tradīcijas un vēsturiskais mantojums, restaurējot ceļu malās esošos krucifiksus | Draudzes, pagastu pārvaldes |
| 54 | Viļānu muižas ēkas pārbūve | Viļāni | 23 | 2 30 00 00 | 1 95 50 00 | 34 50 00 | 0 | 0 |  | Aprīkotas telpas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām u.c. | Nav |
| **RV 3.2. Veicināt tūrisma attīstību sakrālajā un kultūras jomā** | | | | | | | | | | | |
| 55 | „Latgaļu sātas” attīstība, popularizēšana | Dekšāres pagasts | 57 | 1 00 00 | 75 00 | 15 00 | 0 | 10 00 | 2015.-2022. | „Latgaļu sātas” attīstība un popularizēšana, īstenojot dažādus pasākumus (jauniešu nometnes, Līgo svētku svinēšana, fotoplenēri u.c.) | Biedrības |
| 56 | Vecticībnieku tradīciju saglabāšana, „Vecticībnieku mājas” izveide un popularizēšana | Viļāni | 57 | 5 00 00 | 3 75 00 | 1 25 00 | 0 | 0 | 2018.-2020. | Viļānu novada vecticībnieku nemateriālo tradīciju saglabāšana un popularizēšana, tūrisma attīstība. | Viļānu novada ģimenes, kurās tiek koptas vec-ticībnieku tradīcijas |
| 57 | Vienotas Viļānu novada tūrisma informācijas sistēmas izveide, tūrisma informācijas pakalpojuma izveide, tūrisma karšu aktualizēšana | Viļānu novads | 52; 55; 56 | 20 00 | 18 00 | 2 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Apzināti esošie tūrisma objekti un jaunu tūrisma objektu attīstīšanas iespējas, izveidota vienotu Viļānu novada tūrisma informācijas sistēma un izveidots tūrisma informācijas sniedzēja pakalpojums, aktualizētas tūrisma kartes | Biedrības, uzņēmēji |
| 58 | Viļānu pilsētas tēla koncepcijas un viesmīlības politikas izstrāde un pilotaktivitāšu realizācija | Viļāni |  | 2 00 00 | 1 80 00 | 20 00 | 0 | 0 | 2015.-2017. | Izstrādāta pilsētas tēla koncepcija un viesmīlības politika, izveidoti informācijas materiāli, apmācīti darbinieki, uzstādīta vienotā stila mazā infrastruktūra (soliņi, informācijas stendi, atkritumu urnas u.c.) | Rēzeknes Augstskola |
| **RV 3.3. Veidot Viļānu tirgus tradīciju kā atpazīstamu preču zīmi Latvijā** | | | | | | | | | | | |
| 59 | Esošā tirgus laukuma labiekārtošana un ikmēneša amatnieku gadatirgus laukuma ierīkošana Viļānos | Viļāni | 24; 43 | 10 00 00 | 8 50 00 | 1 50 00 | 0 | 0 | 2016.-2018. | Radīta labvēlīga vide vietējo ražotāju produkcijas tirdzniecībai | Nav |
| **IP 4. Izglītība** | | | | | | | | | | | |
| **VP 4. Pakalpojumi iedzīvotāju dzīves kvalitātei** | | | | | | | | | | | |
| **RV 4.1. Nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pieejamību un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību** | | | | | | | | | | | |
| 60 | Viļānu pilsētas PII pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4..2.2.) | Viļāni | 10; 11; 13 | 24 00 00 | 0 | 15 60 00 | 8 40 00 | 0 | 2016.-2017. | 160 personas uzlabota darba un mācību vide | Nav |
| 61 | Radopoles PII „Bitīte” pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | Viļānu pagasts | 10; 11; 13 | 25 00 00 | 0 | 16 25 00 | 8 75 00 | 0 | 2015 | 90 personām uzlabota darba un mācību vide | Nav |
| 62 | Dekšāres pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana | Dekšāres pagasts | 9; 13 | 25 00 00 | 0 | 16 25 00 | 8 75 00 | 0 | 2020.-2022. | 110 personām uzlabota mācību un darba vide | Nav |
| 63 | Moduļu mājas Dekšāres pamatskolai uzstādīšana | Dekšāres pagasts | 9 | 13 00 00 | 0 | 13 00 00 | 0 | 0 | 2016-2017 | 110 personām nodrošināts ēdināšanas pakalpojums | Nav |
| 64 | Pārņemtās tehnikuma ēkas pārbūve un energoefektivitātes palielināšana | Viļāni | 13; 71 | 25 00 00 | 0 | 16 25 00 | 8 75 00 | 0 | 2017-2022 | Samazināti siltuma zudumi novada izglītības iestādēs ar vislielāko siltuma zudumu, veikta apkures sistēmas rekonstrukcija, ierīkota dienesta viesnīca 45 audzēkņiem | Nav |
| 65 | Skolu informatizācija (Viļānu vsk. SAM 8.1.2.) | Viļāni, Dekšāres pagasts | 66 | 5 00 00 | 3 75 00 | 75 00 | 50 00 | 0 | 2015.-2020. | Iegādāti jauni datori un multimediju iekārtas, uzlaboti vietējie tīkli 4 izglītības iestādēs, t.sk., inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana Viļānu vidusskolā | Nav |
| 66 | Viļānu novada izglītības iestāžu iekštelpu pārbūve un modernizācija (Viļānu vsk. SAM 8.1.2.) | Viļāni, Viļānu pagasts | 65 | 50 00 00 | 37 50 00 | 7 50 00 | 5 00 00 | 0 | 2015.-2022. | 6 izglītības iestāžu mācību vide, t.sk., ergonomiska mācību vide Viļānu vidusskolā | Nav |
| 67 | Interešu un tālākizglītības iniciatīvu atbalsts | Viļāni | 1 25 | 5 00 00 | 4 25 00 | 75 00 | 0 | 0 | 2018.-2022. | Atbalstītas interešu un tālākizglītības iniciatīvas, modernizēta mācību bāze | Piesaistīti |
| 68 | Mūzikas un mākslas skolas kompleksa centralizētās apkures sistēmas ierīkošana | Viļāni | 10; 11 | 9 30 00 | 0 | 9 30 00 | 0 | 0 | 2015 | Veikta skolas krāšņu sistēmas demontāža un centralizētās apkures sistēmas izbūve | Nav |
| 69 | Mūzikas un mākslas skolas kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2.) | Viļāni | 10; 11; 13 | 25 00 00 | 0 | 8 75 00 | 16 25 00 | 0 | 2016.-2021. | Uzlaboti darba un mācību apstākļi, vide 150 personām | Nav |
| 70 | Dienesta viesnīcas ierīkošana Viļānu novada skolēniem (Rēzeknes tehnikuma filiāles Viļānos pārņemšanas gadījumā) | Viļāni | 65 | 50 00 00 | 37 50 00 | 7 50 00 | 5 00 00 | 0 | 2018.-2022. | Izstrādāta tehniskās dokumentācija, veikta ēkas pārbūves un siltuma zudumu samazināšana, iekštelpu renovācija, materiāli tehniskās bāzes uzlabošana | Nav |
| 71 | Vides labiekārtošana pie Viļānu izglītības iestādēm | Viļāni |  | 10 00 00 | 8 50 00 | 1 50 00 | 0 | 0 | 2020.-2022. | Iekārtoti autobusu apgriešanās laukumi, sakārtoti trotuāri, apstādījumi, apgaismojums | Rēzeknes Augstskola, izglītības iestādes |
| 72 | Transporta iegāde skolēnu pārvadājumu nodrosināšanai | Viļānu novads |  | 8 00 00 | 0 | 4 00 00 | 0 | 4 00 00 | 2016. - 2018. | Iegādātas vismaz 2 transporta vienības | Nav |
| **RV 4.2. Attīstīt mūžizglītības piedāvājumu** | | | | | | | | | | | |
| 73 | Atbalsta pasākumi darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā | Viļānu novads |  | 50 00 | 0 | 0 | 50 00 | 0 | 2016.-2022. | Veicinātas investīcijas cilvēkresursos un darba devēju iesaiste savu darbinieku papildu izglītošanā | Latgales plānošanas reģions |
| 74 | Neformālās izglītības piedāvājuma paplašināšana novada iedzīvotājiem, lietderīga brīvā laika pavadīšana | Viļānu novads |  | 10 00 00 | 9 00 00 | 1 00 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Attīstīta un pilnveidota novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas centra darbība, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku | Nav |
| **RV 4.3. Piedāvāt daudzveidīgas interešu izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu iespējas** | | | | | | | | | | | |
| 75 | Modernas, energoefektīvas sporta halles būvniecība Viļānos | Viļāni | 76; 99 | 1 50 00 00 | 1 27 50 00 | 22 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikta energoefektīvas ēkas būvniecība, iegādāta atbilstoša materiāli tehniskā bāze | Tiek meklēti potenciālie sadarbības partneri |
| 76 | Sporta un tūrisma bāzes attīstība Dekšāres pamatskolā | Dekšāres pagasts | 78 | 1 00 00 | 75 00 | 25 00 | 0 | 0 | 2019.-2020. | Izveidota sporta un tūrisma bāze | Biedrības |
| 77 | Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveidošana un atjaunošana Viļānu novada pagastos | Dekšāres, Sokolku, Viļānu pagasti | 77 | 4 00 00 | 3 40 00 | 60 00 | 0 | 0 | 2019.-2020. | Atjaunoti un labiekārtoti sporta un aktīvās atpūtas laukumi, izveidota slēpošanas trase, 1 veloparks | Biedrības |
| 78 | Viļānu pilsētas lielā stadiona atjaunošana | Viļāni | 83 | 60 00 00 | 51 00 00 | 9 00 00 | 0 | 0 | 2017.-2020. | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, atjaunots stadions, volejbola, basketbola, futbola laukumi, skrejceliņi, tribīnes u.c. objekti (Rēzeknes tehnikuma Viļānu filiāles ēku pārņemšanas gadījumā) | Nav |
| 79 | Daudzfunkcionāla hokeja laukuma/ slidotavas izveide | Viļāni |  | 2 50 00 | 2 12 50 | 37 50 | 0 | 0 | 2015.-2016. | Ierīkots daudzfunkcionāls hokeja laukums ar apmalēm un apgaismojumu (florbola laukums vasarā) | Nav |
| 80 | Viļānu vidusskolas stadiona pārbūve | Viļāni | 83 | 27 00 00 | 21 60 00 | 2 40 00 | 3 00 00 | 0 | 2016. - 2018. | Izbūvētas inženierkomunikācijas, sporta laukumi, skrejcelii un teritorijas iezogošana | Nav |
| 81 | Sporta skolas un vieglatlētikas stadiona ierīkošana Viļānos | Viļāni | 83 | 35 00 00 | 29 75 00 | 5 25 00 | 0 | 0 | 2018.-2020. | Veikta sporta skolas ēkas pārbūve un siltuma zudumu samazināšana, vieglatlētikas manēžas ierīkošana - izstrādāta tehniskā dokumentācija, uzlabota materiāli tehniskā bāze, manēžā izveidota slēpošanas trase, izmantošanai ziemā | Nav |
| 82 | Sporta skolas un vieglatlētikas stadiona ierīkošana Viļānos | Viļāni | 83 | 35 00 00 | 29 75 00 | 5 25 00 | 0 | 0 | 2018.-2020. | Veikta sporta skolas ēkas pārbūve un siltuma zudumu samazināšana, vieglatlētikas manēžas ierīkošana - izstrādāta tehniskā dokumentācija, uzlabota materiāli tehniskā bāze, manēžā izveidota slēpošanas trase, izmantošanai ziemā | Nav |
| 83 | Viļānu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide | Viļāni | 85; 87; 88 | 70 00 00 | 59 50 00 | 10 50 00 | 0 | 0 | 2020.-2022. | Attīstīta un modernizēta jauniešu centra darbība, pilnveidotas jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas | Biedrības |
| 84 | Jauniešu nometņu organizēšana dzīves prasmju iemaņu pilnveidošanai | Viļāni | 87;88 | 50 00 | 42 50 | 7 50 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Jauniešu nometņu organizēšana | Biedrības |
| 85 | Dari pats | Viļānu novads |  | 3 40 00 | 2 89 00 | 51 00 | 0 | 0 | 2015.-2016. | Jauniešu atgriešana darba tirgū | Biedrības |
| 86 | Jauniešu iesaistīšana brīvprātīgā darba programmās | Viļāni | 85;88 | 30 00 | 25 50 | 4 50 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Veicināta jauniešu iniciatīva un motivācija iesaistīties brīvprātīgā darba programmās | Biedrības |
| 87 | Viļānu novada jaunatnes politikas pamatnostādņu izstrāde | Viļāni | 85;87 | 10 00 | 8 50 | 1 50 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Izstrādāts rīcības plāns darbam ar jauniešiem Viļānu novadā | Biedrības |
| **RV 4.4. Izveidot sociāli atbildīgu un drošu vidi** | | | | | | | | | | | |
| 88 | Ārstu prakšu, t.sk. zobārstniecības attīstība | Viļāni |  | 5 00 00 | 4 25 00 | 0 | 0 | 75 00 | 2016.-2022. | Uzlabota ārstu prakšu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze | Nav |
| 89 | Ēkas rekonstrukcija institucionālai aprūpes alternatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai | Viļāni | 97; 99; 123 | 1 50 00 00 | 1 27 50 00 | 22 50 00 | 0 | 0 | 2019.-2021. | Uzlabota un modernizēta bijusī Viļānu poliklīnikas infrastruktūra | Nav |
| 90 | Sociālo dzīvokļu labiekārtošana Viļānos | Viļāni |  | 1 00 00 | 40 00 | 30 00 | 0 | 30 00 | 2017.-2022. | Renovētas un pielāgotas telpas, iegādāts aprīkojums | Nav |
| 91 | Sociālā dienesta telpu un sociālo pakalpojumu atbalsta centra izveidošana | Viļāni | 97; 98 | 1 50 00 00 | 1 27 50 00 | 22 50 00 | 0 | 0 | 2016.-2019. | Izstrādāta Sociālā dienesta ēkas rekonstrukcijas tehniskā dokumentācija, veikta ēkas rekonstrukcija un siltuma zudumu samazināšana, iekštelpu renovācija un pielāgošana, materiāli tehniskās bāzes iegāde | Nav |
| 92 | Sociālās mājas izveidošana un labiekārtošana (pamestā slimnīcas ēka) | Viļāni | 97 | 50 00 00 | 37 50 00 | 12 50 00 | 0 | 0 | 2020.-2022. | Labiekārtota ēka sociālās mājas izveidošanai un dzīvokļu telpas | Biedrības |
| 93 | Krīzes istabas/ dzīvokļa pakalpojuma uzlabošana | Viļāni | 97 | 80 00 | 68 00 | 12 00 | 0 | 0 | 2020.-2022. | Labiekārtota krīzes istaba/ dzīvoklis 3 vienības | Biedrības |
| 94 | Sociālās mājas izveidošana un labiekārtošana, Brīvības iela 11 | Viļāni | 99 | 35 00 00 | 29 75 00 | 5 25 00 | 0 | 0 | 2016-2022 | Izveidota sociālā māja | Biedrības |
| 95 | Mājas aprūpes mobilās vienības izveide | Viļāni | 16 | 7 00 00 | 5 25 00 | 1 05 00 | 70 00 | 0 | 2015.-2022. | Izveidota mobilā vienība aprūpei mājās | Nav |
| 96 | Pašvaldības iestāžu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Viļānu novads | 14; 90; 92; 93 | 5 00 00 | 0 | 5 00 00 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Nodrošināta pašvaldības iestāžu pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | Nav |
| 97 | Video kameru uzstādīšana Viļānu pilsētā un iestādēs | Viļāni | 14; 20; 93 | 1 00 00 | 85 00 | 15 00 | 0 | 0 | 2015.-2017. | Uzstādītas un integrētas kopējā sistēmā papildus videokameras (pie izglītības iestādēm, KN, pie tirdzniecības centra, Lakstīgalu saliņā un citur) | Nav |
| 98 | Ugunsdrošības pasākumi pašvaldības iestādēs | Viļānu novads | 90;95;76 | 18 00 00 | 7 50 00 | 3 00 00 | 0 | 7 50 00 | 2016.-2018. | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, veikti ugunsdrošības pasākumi pašvaldības iestādēs | Nav |
| 99 | Līdzdalības pasākumi ilgstošo bezdarbnieku atgriešanai darba tirgū. Darbavietu nodrošināšana skolēniem vasaras brīvlaikā | Viļānu novads |  | 1 50 00 | 1 27 50 | 22 50 | 0 | 0 | 2018.-2020. | Veikti motivējoši līdzdalības pasākumi ilgstošo bezdarbnieku atgriešanai darba tirgū un skolēnu nodarbināšanai vasaras brīvlaikā | NVA |
| 100 | Sabiedriskās tualetes ierīkošana Viļānos | Viļāni | 1 01 | 2 00 00 | 0 | 2 00 00 | 0 | 0 | 2020. | Ierīkota sabiedriskā tualete Viļānos | Nav |
| **RV 4.5. Nodrošināt kultūras groza pieejamību un kultūras infrastruktūras attīstību** | | | | | | | | | | | |
| 101 | Viļānu kultūras nama - bibliotēkas ēkas rekonstrukcija labvēlīgas iekštelpu vides un pievilcīga ārējā izskata nodrošināšanai, kā arī energoefektivitātes uzlabošanai | Viļāni | 53; 103; 105; 106; 111; 114 | 80 29 72 | 72 26 75 | 8 02 97 | 0 | 0 | 2011.-2015. | Veicināta publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana - pilnībā veikta kultūras nama rekonstrukcija, samazināti siltuma zudumi | Nav |
| 102 | Viļānu kultūras nama materiāli tehniskās bāzes modernizācija | Viļāni | 1 02 | 5 00 00 | 4 50 00 | 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Veikta Viļānu kultūras nama modernizācija, uzlabota materiāli tehniskā bāze (garderobes iekārtas, skatītāju krēsli, aizkari, aprīkotas darbavietas u.c.) | Nav |
| 103 | Brīvdabas estrāžu sakārtošana/ uzlabošana pagastu centros | Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts |  | 2 00 00 | 1 80 00 | 20 00 | 0 | 0 | 2015.-2020. | Veikta novada pagastu brīvdabas estrāžu sakārtošana un uzlabošana, lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti kultūras pasākumos | Nav |
| 104 | Atbalsts novada pašdarbības kolektīviem | Viļānu novads | 102; 108 | 5 00 00 | 4 50 00 | 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Uzlabots pašdarbības kolektīvu vizuālais tēls, iegādāti tautas tērpi un mūzikas instrumenti | Nav |
| 105 | Viļānu novada, t.sk. pagastu bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana | Viļānu novads | 1 02 | 2 00 00 | 1 50 00 | 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Atjaunots novada bibliotēku aprīkojums, veikta darbinieku apmācība, organizēti pieredzes apmaiņas braucieni | Nav |
| 106 | Sokolku pagasta kluba energoefektivitātes paaugstināšana | Sokolku pagasts | 10 | 20 00 00 | 0 | 13 00 00 | 7 00 00 | 0 | 2015.-2016. | Uzlabota energoefektivitāte kultūras iestādēs ar vislielākajiem siltuma zudumiem | Nav |
| 107 | Sokolku pagasta kluba telpu modernizācija un iekštelpu renovācija | Sokolku pagasts | 1 05 | 3 00 00 | 2 70 00 | 30 00 | 0 | 0 | 2015.-2017. | Veikta Sokolku pagasta kluba telpu rekonstrukcija un modernizācija, samazināti siltuma zudumi un uzlabota materiāli tehniskā bāze | Nav |
| 108 | Lakstīgalu salas labiekārtošana | Viļāni | 1 12 | 20 00 00 | 18 00 00 | 2 00 00 | 0 | 0 | 2015.-2018. | Veikta Lakstīgalu saliņas labiekārtošana, pielāgojot atpūtas zonas vajadzībām, uzstādīti 3 gājēju tiltiņi pāri Maltas upei, ierīkotas pastaigu takas, ugunskura vieta, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, renovēta estrāde, ierīkots apgaismojums, tualetes, Wi-Fi zona | Nav |
| 109 | Muzeju nakts pasākumu organizēšana | Viļāni | 1 14 | 50 00 | 0 | 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2020. | Muzeja darbības popularizēšana un apmeklētāju piesaistīšana | Nav |
| 110 | Viļānu novada bibliotēku materiāli tehniskās bāzes atjaunošana | Viļāni | 1 02 | 1 00 00 | 90 00 | 10 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Atjaunota un modernizēta novada bibliotēku materiāli tehniskā bāze | Nav |
| 111 | Vietēja un starptautiska mēroga festivālu , konkursu, koncertu, plenēru, izstāžu un nometņu organizēšana | Viļāni | 1 09 | 2 50 00 | 1 87 50 | 62 50 | 0 | 0 | 2016.-2022. | Vismaz 3 pasākumi gadā | Nav |
| 112 | Viļānu novada Dekšāres pagasta muzeja attīstība un modernizācija | Dekšāres pagasts |  | 80 00 | 68 00 | 12 00 | 0 | 0 | 2018.-2019. | Dekšāres pagasta muzeja attīstība un popularizēšana, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana | Nav |
| 113 | Viļānu novadpētniecības muzeja materiālās bāzes modernizācija | Viļāni | 110; 102 | 5 00 00 | 4 50 00 | 50 00 | 0 | 0 | 2015.-2022. | Muzeja materiāli tehniskās bāze modernizēta un pielāgota muzeja ekspozīcijām | Nav |
| **VP 5. Efektīva pārvalde un sadarbība** | | | | | | | | | | | |
| **RV 5.1.Uzlabot novada administrācijas darba efektivitāti** | | | | | | | | | | | |
| 114 | Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļas telpu aprīkošana, t.sk. pārbūve | Viļāni |  | 4 00 00 | 3 60 00 | 40 00 | 0 | 0 | 2019.-2020. | Renovēta dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju zāle, iegādāts aprīkojums | Nav |
| 115 | Viļānu novada teritorijas plānojuma izstrāde 2019.-2031.gadam | Viļānu novads |  | 2 50 00 | 2 37 50 | 12 50 | 0 | 0 | 2016. - 2018. | Izstrādāts vienots teritorijas plānojums visai novada teritorijai | Nav |
| 116 | Viļānu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrāde 2021.-2028.gadam | Viļānu novads |  | 30 00 | 25 50 | 4 50 | 0 | 0 | 2020. | Izstrādāts vienots enerģētikas rīcības plāns visai novada teritorijai | Nav |
| 117 | E-pārvaldes ieviešana | Viļānu novads |  | 3 00 00 | 1 50 00 | 1 50 00 | 0 | 0 | 2017.-2019. | Ieviesti e-pārvaldes pakalpojumi Viļānu novadā | Nav |
| 118 | Vienas pieturas aģentūras izveide | Dekšāres, Sokolku, Viļānu pagasti | 1 26 | 1 00 00 | 85 00 | 15 00 | 0 | 0 | 2015.-2017. | Izveidotas vienas pieturas aģentūras Viļānu novada pagastos | Nav |
| 119 | Uzņēmējdarbības veicināšanas stratēģijas izstrāde | Viļānu novads | 20 | 1 00 00 | 75 00 | 25 00 | 0 | 0 | 2017.-2018. | Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, izstrādāts uzņēmējdarbības veicināšanas plāns 5 gadiem | Nav |
| 120 | Sadarbības projektu īstenošana ar vietējiem un ārzemju partneriem, sadarbības līgumu slēgšana | Viļāni | 1 22 | 1 50 00 | 1 12 50 | 37 50 | 0 | 0 | 2015.-2020. | Veicināta sadarbība ar Latvijas un ārzemju pašvaldībām, sadarbības līgumu slēgšana, pieredzes braucienu organizēšana uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm | Nav |
| 121 | Apmācību, kursu un semināru organizēšana domes un pagasta pārvalžu darbiniekiem | Viļāni | 1 21 | 50 00 | 42 50 | 7 50 | 0 | 0 | 2016.-2017. | Celta domes un pagasta pārvalžu darbinieku kapacitāte, motivācija, komandas gars, iniciatīva, novērsta profesionālā „izdegšana” | Nav |
| 122 | Jaunu speciālistu piesaiste novada pašvaldībā | Viļāni | 73; 90 | 1 70 00 | 1 02 00 | 34 00 | 34 00 | 0 | 2016.-2020. | Veicināta novada pašvaldības kapacitāte, piesaistīti jauni speciālisti (tāmētājs - būvdarbu vadītājs, izglītības, kultūras un sporta lietu speciālists, jauniešu lietu speciālists, projektu vadītājs, uzņēmējdarbības attīstības speciālists) | Nav |
| **RV 5.2. Iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā** | | | | | | | | | | | |
| 123 | Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsts | Viļānu novads |  | 2 00 00 | 0 | 60 00 | 40 00 | 1 00 00 | 2015.-2019. | Atbalsts iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iniciatīvām, jo īpaši jauniešiem, meklējot sadarbības partnerus (KNHM, bankas utt.), izveidots mazo projektu fonds | Nav |
| 124 | Iedzīvotaju radošo iniciatīvu un amatu centra izveide | Viļāni | 68 | 98 00 00 | 83 30 00 | 9 80 00 | 0 | 4 90 00 | 2016.-2018. | Sniegts atbalsts tehniskās dokumentācijas izstrādē, ēkas rekonstrukcijai, iekštelpu renovācijai | Nav |
| 125 | Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošnas centrs - izveide un darbības nodrošināšana | Viļāni | 1 19 | 1 32 00 | 0 | 0 | 1 32 00 | 0 | 2016. | Izveidots un aprīkots 1 centrs, nodrošināta klientu pieņemšana, izveidota darba vieta | Nav |
| 126 | Konkursi iedzīvotājiem: „Sakoptākā biznesa vide", „Sakoptākā piemājas saimniecība", konkurss par Viļānu novada himnu un moto u.c. | Viļānu novads |  | 10 00 | 0 | 9 00 |  | 1 00 | 2015.-2020. | Veicināta iedzīvotāju iniciatīva novada teritorijas sakopšanā un patriotisma celšanā, 1 pasākums gadā | Nav |
|  | Kopā |  |  | 27 80 20 50 | 17 50 25 73 | 8 01 10 08 | 1 58 13 69 | 70 71 00 |  |  |  |

# Pielikumi

* 20. Viļānu novada pašvaldības ITI projektu ideju apraksti